Приложение

к приказу управления образования,

спорта и молодежной политики

администрации Тоншаевского

муниципального округа

Нижегородской области

от 29.05.2026 г. №260-од

План мероприятий

Года дошкольного образования в Тоншаевском муниципальном округе в 2026 году

| № | Наименование мероприятия | Срок проведения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Информационное и организационное сопровождение проведения ГДО в 2026 году |  |  |  |
| 1.1 | Создание раздела «Год дошкольного образования» на официальном сайте Управления образования, спорта и молодежной политики администрации Тоншаевского муниципального округа с использованием элементов брендбука ГДО и на сайтах МДОУ | До 03.04.2026 | Управление образования, руководители МДОУ |
| 1.2 | Размещение кнопки «обратной связи» для дошкольных работников и родителей на сайте Управления образования по вопросам дошкольного образования и на сайтах МДОУ | До 03.04.2026 | Управление образования, руководители МДОУ |
| 1.3 | Организация работы горячей линии на сайте Управления образования по вопросам дошкольного образования и на сайтах МДОУ | Май 2026 г. | Управление образования, руководители МДОУ |
| 1.4 | Размещение на регулярной основе контента (новости, анонсы, видеоролики, описание муниципальных проектов и мероприятий МДОУ) на странице Управления образования (Вконтакте) | в течение 2026 года, на постоянной основе | Управление образования, руководители МДОУ |
| 1.5 | Участие в вебинарах и иных мероприятиях по реализации плана мероприятий ГДО | в течение 2026 года, на постоянной основе | Управление образования, руководители МДОУ |
| 1.6 | Создание и организация рабочей группы по реализации мероприятий ГДО | Май 2026г. | Управление образования |
| 1.7 | Назначение координатора Года дошкольного образования, ответственного за координацию и проведение мероприятий, посвященных Году дошкольного образования, а также для осуществления взаимодействия с региональным координатором ГДО | Май 2026г. | Управление образования |
| 1.8 | Мониторинг реализации плана мероприятий ГДО в округе | в течение 2026 года | Управление образования |
| 2.Участие в всероссийских, региональных и межрегиональных мероприятиях. |  |  |  |
| 2.1 | Участие во всероссийских общественно значимых акциях к ГДО, в том числе в акции ко Дню работника дошкольного образования | в течение 2026 года | Управление образования, руководители МДОУ |
| 2.2 | Всероссийская конференция «Воспитатели России: психологическое благополучие ребенка» в Нижнем Новгороде | 27 марта 2026 г. | Управление образования, руководители МДОУ |
| 2.3 | Региональный круглый стол (онлайн) «Образовательная программа дошкольного образования: этнокультурный компонент как основа сохранения русской самобытности и традиций всех национальностей, проживающих в Нижегородской области» | Май 2026 г. | Управление образования, руководители МДОУ |
| 2.4 | Семинар-совещание специалистов органов, осуществляющих управление дошкольным образованием в муниципальных и городских округах Нижегородской области, в рамках августовских мероприятий | Август 2026 г. | Управление образования |
| 2.5 | Интерактивный региональный семинар-практикум с элементами мастерклассов и проектной деятельности. | Сентябрь 2026 г. | Управление образования, руководители МДОУ |
| 2.6 | Региональный фестиваль «PRO речь: технологии будущего» | Октябрь 2026 г. | Управление образования, руководители МДОУ |
| 2.7 | Региональный семинар «Панорама инновационных идей: Здоровьсберегающая деятельность для детей с ОВЗ (детский сад- школа)» | Ноябрь 2026 г. | Управление образования, руководители МДОУ |
| 2.8 | Вебинар «От диагностики к поддержке: эффективные стратегии ранней помощи детям с ОВЗ» (для педагогических работников и специалистов ППС ДОО) | Ноябрь 2026 г. | Управление образования, руководители МДОУ |
| 2.9 | Участие во внедрении проекта «Орлята-дошколята» в образовательную деятельность ДОО | в течение 2026 года, на постоянной основе | Управление образования, руководители МДОУ |
| 2.10 | Участие во внедрении проекта «Добрые игры» в образовательную деятельность ДОО | в течение 2026 года, на постоянной основе | Управление образования, руководители МДОУ |
| 3. Развитие кадрового потенциала системы дошкольного образования |  |  |  |
| 3.1 | Участие во Всероссийском форуме для руководителей, воспитателей, работников дошкольного образования и родителей детей, посещающих ДОО (IX Всероссийский съезд работников дошкольного образования в рамках Форума) | сентябрь 2026 года | Управление образования, руководители МДОУ |
| 3.2 | Организация и проведение системного повышения квалификации руководящих и педагогических работников ДОО (в соответствии с планом-графиком ГБОУ ДПО НИРО) | в сроки, установленные планом-графиком ГБОУ ДПО НИРО | Управление образования, руководители МДОУ |
| 3.3 | Проведение муниципального и участие в региональном этапе XVII Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года России» | январь-апрель 2026 г. | Управление образования, руководители МДОУ |
| 4. Мероприятия для семей с детьми дошкольного возраста |  |  |  |
| 4.1 | Участие в федеральном проекте ФГБНУ «Институт развития, здоровья и адаптации ребёнка» по внедрению Программы просвещения родителей (законных представителей) детей дошкольного возраста, посещающих дошкольные образовательные организации | В течение 2026 г. | Управление образования, руководители МДОУ |
| 4.2 | Анализ, актуализация и внедрение просветительских материалов для родителей (законных представителей) детей дошкольного возраста, посещающих ДОО | В течение 2026 г | Управление образования, руководители МДОУ |
| 4.3 | Повышение квалификации всех педагогических работников и руководителей ДОО по дополнительным профессиональным программам в части взаимодействия с родителями | В течение 2026, 2027 гг | Управление образования, руководители МДОУ |
| 4.4 | Мониторинг внедрения Программы просвещения родителей (законных представителей) детей дошкольного возраста, посещающих дошкольные образовательные организации в ДОО | Ноябрь-декабрь | Управление образования, руководители МДОУ |
| 5.Участие в мероприятиях муниципального уровня |  |  |  |
| 5.1 | Реализация дорожной карты "Систематизация работы по формированию читетельской грпмотности в ДОУ округа" | В течение 2026 г. | Управление образования, руководители МДОУ |
| 5.2 | Реализация дорожной карты "Просвещение родителей в ДОУ" | В течение 2026 г. | Управление образования, руководители МДОУ |
| 5.3 | Реализация дорожной карты " Внедрение технологии ТРИЗ в ДОУ" | В течение 2026 г. | Управление образования, руководители МДОУ |
| 5.4 | Реализация дорожной карты "Профессиональный рост педагогов ДОУ" | В течение 2026 г. | Управление образования, руководители МДОУ |